## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1. Conexión de intefaz
1.1 creacion y diseño interfaz
|  | 1.1.1 | Creacion de Diagrama/Diseño de la interfaz de agregar productos
|  | 1.1.2 | Creacion de la interfaz inicio de sesión
|  | 1.1.3 | Conexion entre las interfaces y la Base de datos
|  | 1.1.4 | Validacion de inicio de sesión
|  | 1.1.5 | Validacion de la interfaz Agregar producto
|  | 1.1.6 | Pruebas de funcionamiento
|  | 1.1.7 | Prueba de funcionamiento
1.2 Entrega
|  | 1.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion
2. Funcionalidad boton Agregar
2.1 Base de Datos
|  | 2.1.1 | Creación del Diagrama de la Base de datos
|  | 2.1.2 | Verificacion de los datos solicitados
|  | 2.1.3 | Validacion y comprobacion de funcionalidad
2.2 Conexion y creacion de la base de datos
|  | 2.2.1 | Codificacion de la Base de datos
|  | 2.2.2 | Codificacion de la Conexion
|  | 2.2.3 | Validacion de conexion
2.3 Codificacion de boton Agregar
|  | 2.3.1 | Validacion de conexion con la base de datos
|  | 2.3.2 | Codificacion de sentencias de agregado en la base de datos
|  | 2.3.3 | Verificacion de los datos que se agregaron a la base de datos
|  | 2.3.4 | Validacion de funcionalidad

## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Interfaz con Base de dato
Creacion del Proyecto |  | Xavier, Ángel | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Producto que administra el almacen de una empresa
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1899-12-31 02:24 | interfaz de conexión | Xavier | 10 |  |  | 0 | 80% | Completo |  | No se ha iniciado
1.1.1 | Creacion de Diagrama/Diseño de la interfaz de agregar productos |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En progreso
1.1.2 | creacion de interfaz inicio de sesion |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.1.3 | Conexión entre la interfaces y la BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.1.4 | Validacion de inicio de sesion |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.1.5 | validacion de la interfaz Agregar producto |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.6 | Pruebas de funcionamiento |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
2 | Funcionalidad boton Agregar | Xavier | 6 |  |  | 0 | 61.11% | Completo
2.1 | Base de Datos | Angel | 12 |  |  | 0 | 66.67% | En progreso
2.1.1 | Creación del Diagrama de la Base de datos | Angel | 5 |  |  | 0 | 100% | En progreso
2.1.2 | Verificacion de los datos solicitados | Angel | 8 |  |  | 0 | 100% | En progreso
2.1.3 | Validacion y comprobacion de funcionalidad | Angel | 8 |  |  | 0 | 0% | No se ha iniciado
2.2 | Conexion y creacion de la base de datos | Xavier | 12 |  |  | 0 | 0% | No se ha iniciado
2.2.1 | Codificacion de la Base de datos | Xavier | 20 |  |  |  | 0% | No se ha iniciado
2.2.2 | Codificacion de la Conexion | Xavier | 10 |  |  |  | 0% | No se ha iniciado
2.2.3 | Validacion de conexion | Xavier | 5 |  |  |  | 0% | No se ha iniciado
2.3 | Codificacion de boton Agregar | Angel | 6 |  |  | 0 | 0% | No se ha iniciado
2.3.1 | Validacion de conexion con la base de datos | Angel | 4 |  |  |  | 0% | No se ha iniciado
2.3.2 | Codificacion de sentencias de agregado en la base de datos | Angel | 5 |  |  |  | 0% | No se ha iniciado
2.3.3 | Verificacion de los datos que se agregaron a la base de datos | Angel | 2 |  |  |  | 0% | No se ha iniciado
2.3.4 | Validacion de funcionalidad | Angel | 3 |  |  |  | 0% | No se ha iniciado
3 | Funcionalidad botón Buscar | Xavier | 6 |  |  |  | 100% | No se ha iniciado
3.1 | Verificación del campo buscado | Xavier | 4 |  |  |  | 100% | Completo
3.1.1 | Comprobación de la funcionalidad | Xavier | 5 |  |  |  | 100% | Completo
3.2 | Codificación botón Buscar | Angel | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.1 | Validación de la conexión con la base de datos | Angel | 4 |  |  |  | 100% | Completo
3.2.2 | Codificacion de sentencias de busqueda en la base de datos | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
3.2.3 | Verificacion de los datos que se encuentran en la base de datos | Angel | 4 |  |  |  | 100% | Completo
3.2.4 | Validacion de funcionalidad | Angel | 5 |  |  |  | 100% | Completo
4 | Funcionalidad botón Actualizar | Xavier | 6 |  |  |  | 100% | Completo
4.1 | Verificación del campo a cambiar (exceptuando el dato ID) | Xavier | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1.1 | Comprobación de la funcionalidad | Xavier | 2 |  |  |  | 100% | Completo
4.2 | Codificación botón Actualizar | Angel | 4 |  |  |  | 100% | Completo
4.2.1 | Validación de la conexión con la base de datos | Angel | 5 |  |  |  | 100% | Completo
4.2.2 | Codificacion de sentencias de actualización en la base de datos | Angel | 3 |  |  |  | 100% | Completo
4.2.3 | Verificacion de los datos que se modificaron | Angel | 3 |  |  |  | 100% | Completo
4.2.4 | Validacion de funcionalidad | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
5 | Funcionalidad boton Eliminar | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
5.1 | Verificación del campo buscado | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
5.2 | Comprobación de la funcionalidad | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
5.3 | Codificación botón Eliminar | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
5.4 | Validación de la conexión con la base de datos | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
5.5 | Codificacion de sentencias de Eliminar en la base de datos | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
5.6 | Verificacion de los datos que se encuentran en la base de datos | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
5.7 | Validacion de funcionalidad | Angel | 2 |  |  |  | 100% | Completo
6 | Funcionalidad boton Limpiar | Xavier | 2 |  |  |  | 100% | Completo
6.1 | Creacion del modulo para limpiar campos | Xavier | 2 |  |  |  | 100% | Completo
6.2 | Comprobacion de funcionalidad | Xavier | 2 |  |  |  | 100% | Completo
6.3 | Codificacion del boton Limpiar | Xavier | 2 |  |  |  | 100% | Completo
6.4 | Validacion de funcionalidad | Xavier | 2 |  |  |  | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 0% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0